# 1. Tổng quan phân công

| Thành viên | Vai trò | Các cụm module phụ trách | Vai trò trong pipeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | Reconnaissance Engineer | A1+A6, A2+A5, A3+A4 | Thu thập toàn bộ dữ liệu đầu vào (subdomain, endpoint, port, path, OSINT) làm nguyên liệu cho Người 2 |
| Người 2 | Scan & Exploitation Engineer | B1, B2+B3, C1+C2 | Phát hiện lỗ hổng từ dữ liệu của Người 1, xác minh an toàn và quản lý quy trình phê duyệt |
| Người 3 | Platform Engineer | D1+D4, D2, D3+D5 | Xây hạ tầng dùng chung (scope/auth/gateway, điều phối workflow, thông báo & dashboard) mà Người 1 và Người 2 đều phụ thuộc vào |

# 2. Nguyên tắc

- Interface-first: Người 3 định nghĩa API contract (OpenAPI/JSON schema) và mock server cho Scope-Check, Event Bus, Auth NGAY từ tuần đầu để Người 1, Người 2 có thể phát triển song song.

- Event contract dùng chung một schema JSON thống nhất (event, scan_id, timestamp, data).

- Mỗi service có Dockerfile riêng + docker-compose chung ở root repo để 3 người chạy thử toàn hệ thống trên máy mình.

- Daily sync ngắn (15 phút) để báo cáo API nào đã sẵn sàng, API nào còn là mock.

- Toàn bộ scan chỉ được chạy trong scope đã xác nhận qua Scope Service của Người 3 — Người 1 và Người 2 đều phải gọi kiểm tra trước khi thực thi.

# 3. Chi tiết nhiệm vụ — Người 1: Reconnaissance Engineer

Mục tiêu chung: xây dựng toàn bộ pipeline thu thập tài sản (asset discovery), publish kết quả qua event bus để Người 2 tiêu thụ.

## 3.1. Subdomain Discovery & OSINT

- Input: root domain.

- Output: event asset.subdomain.discovered; event asset.osint.collected (whois, dork, email công khai).

- Công nghệ gợi ý: ngôn ngữ tự chọn có thư viện DNS/HTTP tốt (Go/Python/Node đều phù hợp).

- Deliverable: service độc lập + test với ít nhất 1 domain thật.

## 3.2. HTTP Probe & URL Harvesting

- Input: consume asset.subdomain.discovered.

- Output: event asset.endpoint.alive (status, title, tech); event asset.url.collected (crawl HTML/JS, Wayback Machine).

- Deliverable: xử lý được redirect, timeout, phân loại URL theo phần mở rộng.

## 3.3. Port Scanning & Content Fuzzing

- Input: IP từ asset.subdomain.discovered; URL từ asset.endpoint.alive.

- Output: event asset.port.open; event asset.path.found.

- Lưu ý: giới hạn rate/threads, cấu hình top-N port thay vì quét toàn bộ theo mặc định.

# 4. Chi tiết nhiệm vụ — Người 2: Scan & Exploitation Engineer

Mục tiêu chung: từ dữ liệu asset của Người 1, phát hiện lỗ hổng, quản lý template, và xác minh có kiểm soát — không xây dựng khả năng tấn công thật.

## 4.1. Vulnerability Template Scan Engine (lõi kỹ thuật)

- Input: consume asset.endpoint.alive, asset.url.collected.

- Output: event vuln.detected (url, template_id, severity, evidence).

- Yêu cầu bắt buộc: tự viết engine đọc YAML, thực thi request, áp dụng matcher (status/word/regex/json) và extractor — đây là phần thể hiện năng lực kỹ thuật chính, không nên chỉ gọi lại một binary có sẵn.

- Deliverable: unit test cho từng loại matcher, tối thiểu 5 template mẫu chạy đúng.

## 4.2. Specialized Scanners & Template Management

- Input: asset.url.collected; file YAML người dùng upload.

- Output: event vuln.detected (XSS/CRLF/S3 misconfig); API quản lý template (CRUD, validate schema).

- Lưu ý: validate template để chặn cấu hình nguy hiểm (VD: command injection trong config) trước khi lưu.

## 4.3. Verification & Approval

- Input: consume vuln.detected (severity cao) kèm xác nhận scope hợp lệ từ Người 3.

- Output: event vuln.verified (chỉ xác minh an toàn, không phá huỷ, mặc định dry-run); workflow phê duyệt thủ công pending → approved/rejected → executed.

- Ràng buộc bắt buộc: không có đường nào để hệ thống tự chuyển từ pending sang executed nếu thiếu xác nhận của người có quyền.

# 5. Người 3: Platform Engineer

Mục tiêu chung: cung cấp hạ tầng dùng chung sớm nhất có thể để hai thành viên còn lại không bị chặn tiến độ.

## 5.1. Scope Management & Auth Gateway (làm đầu tiên)

- Output: API GET /scope/check {target} mà mọi service khác phải gọi trước khi hành động; JWT auth; định tuyến request qua gateway.

- Deliverable ưu tiên tuần 1: mock/API thật cho endpoint scope-check để Người 1, Người 2 tích hợp ngay.

## 5.2. Scan Orchestration / Workflow Engine (khó nhất, làm song song, hoàn thiện sau)

- Input: cấu hình Scan Engine YAML {target, các bước Recon → Scan → Exploitation theo thứ tự}.

- Output: điều phối gọi service, theo dõi tiến độ scan_history, publish scan.stage.completed.

## 5.3. Notification & Dashboard (BFF)

- Input: consume toàn bộ event asset.*, vuln.*, exploit.*.

- Output: báo cáo tổng hợp, thông báo (webhook/email), API tổng hợp cho dashboard hiển thị theo scan_id.

# 6. Sơ đồ phụ thuộc & mốc tích hợp

| Giai đoạn | Việc cần hoàn thành | Người phụ trách chính | Điều kiện để bắt đầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 0 | API contract + mock cho Scope/Auth/Event Bus | Người 3 | Không phụ thuộc — làm trước tiên |
| Giai đoạn 1 | Subdomain + OSINT chạy độc lập | Người 1 | Có mock Scope Service |
| Giai đoạn 2 | HTTP Probe, Port Scan, Fuzzing | Người 1 | Có output Giai đoạn 1 |
| Giai đoạn 3 | Vulnerability Scan Engine (B1) + Template Mgmt | Người 2 | Có endpoint/url thật từ Người 1 (hoặc dữ liệu mẫu) |
| Giai đoạn 4 | Verification & Approval | Người 2 | Có vuln.detected thật từ Giai đoạn 3 |
| Giai đoạn 5 | Orchestration Engine kết nối toàn bộ pipeline | Người 3 | Các service ở Giai đoạn 1–4 đã có API thật (không còn mock) |
| Giai đoạn 6 | Dashboard, báo cáo, kiểm thử end-to-end | Cả 3 người | Giai đoạn 5 hoàn tất |

# 7. Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) toàn hệ thống

- Chạy được một kịch bản end-to-end thật: nhập 1 domain → ra danh sách subdomain/endpoint → phát hiện ít nhất 1 lỗ hổng qua template tự viết → xác minh an toàn → hiển thị trên dashboard.

- Không service nghiệp vụ nào được scan ngoài phạm vi đã xác nhận qua Scope Service.

- Toàn bộ luồng exploitation dừng ở bước xác minh + có phê duyệt thủ công, không có hành vi khai thác tự động không kiểm soát.

- Có tài liệu API (OpenAPI) và README cho từng service để người ngoài nhóm có thể chạy lại được.